## 档期安排
具体需求 | 职位分工 | 开始日期 | 截止日期 | 状态
完成素材和基础程序 | 全体 | 2026-08-10 | 2026-08-14
制作一个一关的基础DEMO | 全体 | 2026-08-16 | 2026-08-17
继续制作完善全部内容 | 全体 | 2026-08-18 | 2026-08-20
修改，调试，润色 | 全体 | 2026-08-21 | 2026-08-23

## 美术素材
中文名称 | 状态 | 描述 | 参考图 | 格式 | 完成后上传
蘑菇 | 已完成 | 尖端和柄是淡蓝色，从尖端到伞盖边缘渐变成深蓝色 轮廓太厚，有点太突出了 | SBZTGY1TW7C8F}L_Y2~T19P.png | png | 蘑菇.png
小甜果 | 已完成 | 叶子为深绿色三角型，叶脉明显，果子通红带高光，红的跟西瓜一个色 | 20F7%~3MKAQQI]`MEWKWU[E.png | png | 小甜果.png
冰晶果 | 已完成 | 叶子不变，高光换成雪花图案，颜色改成渐变的亮蓝色 | H{]ME[K@V21AQZ6VX0(6}%E.png | png | 冰晶果.png
爆辣果 | 已完成 | 叶子不变，高光换成一个爆炸的图案，下部边缘添加黄色的火焰状纹路 | T{{UK__K4%SY151~KZSH36E.png | png | 爆炸果.png
青酸果 | 已完成 | 叶子不变，没有高光，表皮为青绿色，有少量褶皱（类似鸭梨的质感，没有斑） | YRLJTQYO)G([DT`K7U7NTLY.png | png | 青酸果.png
魔法叶 | 已完成 | 一片叶子，形状角度如图，颜色是七彩色（高亮度高饱和），通过叶脉来分隔，不同颜色间有渐变带 太薄了，稍微有点厚度和立体感 | 227681520.png,4{2KURE51(YUHBIETTB$$NX.png | png | 魔法叶.png
灯芯草 | 需求排期 | 长得像白色，花瓣淡蓝色郁金香，半透明状，用这个蘑菇尖端的颜色刚刚好，黑色条纹是阴影，少来点不要太明显。上部有淡黄色花蕊（要描边），茎和叶片上部用浅蓝色，这个蘑菇伞盖边缘的颜色，叶片背部用亮一点的深蓝色 | 蘑菇.png,a2255118-9a8c-4c2c-9cf7-8ffd5ae5675d.png | png
小白花 | 需求排期 | 长的像白色雏菊，黄色花蕊白色花瓣，浅绿色茎秆，应该比较好画 不过后面还要画一堆变体（乐） | image.png,04dbc468-dfb0-4feb-856f-4b86ad5768a2.png | png
甜团团 | 需求排期 | 一个会动的肉团，最外面覆盖一层青绿色柔软皮肤，中间覆盖一层红色强韧皮肤，最里面是坚固的核心，也是它的肉。长了两个小眼睛，黑色，还得画高光。那两小瓣是嘴巴 这个构图帮我修一修，稍微斜一点不要正脸对着 像是对半切开的，套了两层皮的大福 | ed95833d-c156-4cbe-af70-0618f0d077f5.png,XO62%[%GDU%[FPS6NMQ71]V.png | png
大角兽 | 需求排期 | 一个小怪物，长着黑色大眼睛，带高光，紫色圆形身体，小手和小脚，头上长有一对黑色大角，有螺旋纹 | 4M1YKW(9]`PYENO~{QRS4$N.png | png
黏爬爬 | 需求排期 | 长条型怪物，软的，看起来像是面包片，小眼睛，伸着长舌头 | MX5PL%V{M%P3VICL@4N_0O9.png | png
小刺球 | 需求排期 | 长得像毛栗子，外部是绿色的针状外壳，内部是黑色的圆球，白色的是眼睛（眼神凶恶） | OIP-C.webp,(LIO1UJ1B$4$XQ4EZEKOE{1.png | png
小银鱼 | 需求排期 | 长得像河豚（或者萨卡班甲鱼）的小鱼，脸是扁平的，嘴唇很厚。肚子是银白色，背部是浅黄色的，跟河豚中间过渡的颜色一样。边上三个圈是花纹，跟河豚身上一样，黑斑点套白环。鱼鳍和尾部是深黑色，有纹路（我涂太黑了画不出来，你标一下） | image.png,image.png | png
快乐坨坨 | 需求排期 | 橙子味大便，加上手，眼睛，嘴巴，全身是亮橙色（芬达易拉罐的颜色），手和嘴巴颜色深一点 | image.png,b0301d37-9b53-4cdc-8d43-c8d2362f0c80.png | png
双尾蛇 | 需求排期 | 长着两条尾巴的蛇，头部上半浅绿下半深绿，有过渡带，舌头淡粉色（描边）。头部后接一个深棕色环节，环节后方伸出两条尾巴，左红右蓝，光滑（你可以加上高光） | 0336681c-5573-41e8-9119-8e2b871129c4.png | png
棍棍虫 | 需求排期 | 跟干的竹子棍差不多，每个小虫子有两个深色环节，画的稍微突出了一点，添上两对黑色小脚 | image.png,a44bfc90-b1b3-4c77-8bef-f129691a9141.png | png
UI按钮 | 已完成 | 跟图中差不多，不需要渐变，外轮廓为深棕色，内部为暗黄色 渐变呢，补上 | download.webp | png | ui.png
采集背景 | 已完成 |  |  | png
采集岗位草丛 | 已完成 |  |  | png
采集岗位指示牌 | 已完成 |  |  | png
界面切换按钮 | 已完成 | 界面两端的黄色三角，切换场景用的 边角圆润一点，不要渐变，加上高光，棕色边框粗一点，不然放背景有点维和 | CQBI3V]AP[)EAV$5RDUUL9A.png | png | 切换ui2.png,切换ui.png
界面分隔线 | 已完成 | 三个界面间分隔的黄色长条（我箭头标反了） 有金属感，有阴影，画一根垂直翻转一下，传两根上来，光源在中间的图上 | 0)P43$V31RG_HSUWUB5)IKH.png | png | 铁棍.png,铁棍2.png
小精灵 | 已完成 | 眼睛是白的，身体是褐色的跟烤好的饼干一样，手是浮空的 看起来像成精的姜饼人 | EL0NVLQ7~]`$T6~`U}}XP_D.png | png | 新建画布1.png
素食主义
无辣不欢
孢子入侵
复合香盐
大仓库
纯正香盐
幽灵瓮
死灵书
美味粉
激励
厨房事故
疲倦
苔藓
处理苔藓
勇者出征
异香石
残酷的美味
炖煮吱吱
凑企鹅的祝福
南北绿豆
仪式

## 程序任务
任务名称 | 描述 | 状态
物品管理器 | 一个后台整合器，把所有采集物对应的食材数值，标签，名称，图像什么的整合一下，方便后面编辑和添加 | 进行中
数值转换 | 把采集-处理-烹饪之间的基本数值运算逻辑和变量写好，搭个基础框架，后面还要往里添一大堆额外系统 | 进行中
热辣系统 | 见游戏系统
酸涩系统 | 见游戏系统
寒冷系统 | 见游戏系统
鲜美系统 | 见游戏系统

## 遗物一览
中文名称 | 效果 | 描述（给你们看，不写入游戏） | 获取方式 | 图片
素食主义 | 若没有肉类食材，最终倍率加0.6 |  | 开局获取
无辣不欢 | 热辣的加成没有上限 |  | 开局获取
孢子入侵 | 每采集5个采集物，就会产出1份蘑菇食材 | 蘑菇岗采1次5个蘑菇，额外产出1个蘑菇；小刺球岗采1次15个小刺球，额外产出3个蘑菇 | 开局获取
复合香盐 | 每有一种风味，最终倍率增加0.2 |  | 事件获取
大仓库 | 仓库存储增加200 |  | 事件获取
纯正香盐 | 在风味小于等于1种时，最终倍率增加0.5 |  | 事件获取
幽灵瓮 | 幽灵的工作效率加0.2 | 我先写这边，不着急做 | 事件获取
死灵书 | 获得后，每损失一个小精灵，获得一个幽灵 | 我先写这边，不着急做 | 事件获取
美味粉 | 最终倍率加0.1，可重复获得 | 事件里用来增加倍率的，倍率加0.3就获得3个美味粉 | 事件获取
激励 | 全局工作效率加0.1，可重复获得 | 事件里用来增加倍率的，倍率加0.3就获得3个激励 | 事件获取
厨房事故 | 最终倍率0.1，可重复获得 | 事件里用来减少倍率的 | 事件获取
疲倦 | 全局工作效率减0.1，可重复获得 | 事件里用来减少倍率的 | 事件获取
苔藓 | 回合开始时，获得上一回合未使用仓库数量10%的柔软食材 |  | 事件获取
处理苔藓 | 开局时获得50个柔软食物 |  | 事件获取
勇者出征 | 回合开始时，有50%的概率获得随机一种未处理食材40份 |  | 事件获取
异香石 | 前5个回合全局工作效率加0.5，后5个回合全局工作效率减0.5 |  | 事件获取
残酷的美味 | 关卡开始时，小精灵数量减2，最终分数倍率乘以1.3 | 独立乘区 | 事件获取
炖煮吱吱 | 开局获得100处理食材 |  | 事件获取
凑企鹅的祝福 | 每生产10个坚固食材，额外获得1个坚固食材 |  | 事件获取
南北绿豆 | 使最终分数倍率增加0.2 |  | 事件获取
仪式 | 每关开始时获得1个 激励 |  | 事件获取

## 采集物对应数据表
食材名称 | 种类 | 对应食材数值 | 补充（给你们看的）
蘑菇 | 素食 | 20份柔软食材
小甜果 | 素食 | 30份柔软食材
冰晶果 | 素食 | 50份坚固食材，10份寒冷
爆辣果 | 素食 | 50份强韧食材，10份热辣
青酸果 | 素食 | 50份柔软食材，10份酸涩
魔法叶 | 素食 | 50份柔软食材，8份随机风味 | 一次产8份随机的同种风味
灯芯草 | 素食 | 15份柔软食材，10份强韧食材
小白花 | 素食 | 20份柔软食材
甜团团 | 肉类 | 柔软食材、强韧食材、坚固食材各20份
大角兽 | 肉类 | 50份柔软食材，100份坚固食材
黏爬爬 | 肉类 | 20份柔软食材，15份强韧食材
小刺球 | 肉类 | 10份随机食材 | 一次产10份随机的同种食材
小银鱼 | 肉类 | 20份柔软食材，4份鲜美
快乐坨坨 | 肉类 | 30份柔软食材
双尾蛇 | 肉类 | 40份柔软食材，25份强韧食材
棍棍虫 | 肉类 | 10份坚固食材
变异蘑菇 | 素食 | 20份柔软食材，10份随机风味
肥大蘑菇 | 素食 | 50份柔软食材，10份随机风味
奇异蘑菇 | 素食 | 30份柔软食材，20份随机风味

## 岗位及效果一览
岗位名称 | 岗位类型 | 效果 | 图片 | 进阶效果1 | 进阶效果2 | 进阶效果1-1 | 进阶效果1-2 | 进阶效果2-1 | 进阶效果2-2
蘑菇 | 采集 | 产出5份 |  | 产出8份 | 产出蘑菇时有50%的概率产出变异蘑菇 | 获得3个蘑菇人（见员工一览） | 产出13份 | 产出蘑菇时有50%的概率产出肥大蘑菇 | 产出蘑菇时有50%的概率产出奇异蘑菇
小甜果 | 采集 | 产出5份 |  | 每份小甜果额外产出10份柔软食材
冰晶果 | 采集 | 产出2份
爆辣果 | 采集 | 产出2份
青酸果 | 采集 | 产出2份
魔法叶 | 采集 | 产出2份
灯芯草 | 采集 | 产出3份
小白花 | 采集 | 产出5份
甜团团 | 采集 | 产出4份
大角兽 | 采集 | 产出1份
黏爬爬 | 采集 | 产出4份
小刺球 | 采集 | 产出15份
小银鱼 | 采集 | 产出5份
快乐坨坨 | 采集 | 产出5份
双尾蛇 | 采集 | 产出2份
棍棍虫 | 采集 | 产出12份
刀切 | 处理 | 优先处理100份柔软食材，其他食材效率减半
电锯 | 处理 | 优先处理100份强韧食材，其他食材效率减半
钻头 | 处理 | 优先处理100份坚固食材，其他食材效率减半
爆炸 | 处理 | 随机处理任意8份食材，优先处理其他岗位难以处理的食材 ps：100软100坚，1刀1爆，刀优先处理100软，爆处理80坚
小火 | 烹饪 | 烹饪10份食材，分数倍率1.0
中火 | 烹饪 | 烹饪18份食材，分数倍率0.8
大火 | 烹饪 | 烹饪30份食材，分数倍率0.6

## 事件一览
事件名称 | 单选 | 解释说明（玩家看不见） | 事件描述 | 选项一 | 选项二 | 选项三 | 事件插图
凑企鹅 | 一般事件 | 只会在第2关结束时触发 | 一个长得奇怪脑袋，黑皮白腹的怪异生物出现在了你面前，嘴里一直在叫嚷着奇怪的句子：“咕咕嘎嘎？咕咕嘎嘎？” 你突然有了开腔的欲望 | “咕咕嘎嘎！”——获得 凑企鹅的祝福 | “哈基米啵南北绿豆~”——获得 南北绿豆 | “咔咔——”——获得 仪式
更多人手？ | 一般事件 |  | 在一次工作后，小精灵全都累的瘫软在地。看着他们精疲力尽的样子，作为组长，你意识到必须做点什么。 | 多召唤一些小精灵——获得5个小精灵 ，1个 疲倦 | 激励他们——获得2个 族长的激励 | 杀鸡儆猴——小精灵数量减3，获得4个组长的激励
风味盐 | 一般事件 |  | 一对盐矿精灵兄弟找到了你，“尝尝我们的盐吧！”哥哥首先开口，“他们能激发你料理的风味！”弟弟也补充道。 | 砸碎哥哥——获得 风味香盐 | 砸碎弟弟——获得 纯正香盐 | 无
神秘墓穴 | 一般事件 | 只会在第1关结束时触发 | 小精灵在采集途中发现了一座神秘墓穴，我们要深入探索一下吗？ | 在浅层稍微找一找——获得 幽灵瓮和2个员工 幽灵 | 派点人去深层找一找——小精灵减3，获得 死灵书 | 不去了，安全要紧——获得1个 激励
！苔藓！ | 一般事件 |  | 苔藓！苔藓！到处都是苔藓！ 我们的仓库里长满了苔藓！快想想办法！ | 命令小精灵连夜清扫——获得2个 失落，1个 处理苔藓 | 也许可以煮汤——仓库减少1000，获得 苔藓 | 无
异世界勇者 | 一般事件 |  | 召唤仪式中途，突然一阵雷光闪过，一个潇洒的身影出现在了法阵中间。“我是来拯救这个世界的！”这名自称来自异世界的勇者说道。 | 告诉他拯救世界的方式就是一起做汤——获得1个员工 异世界勇者 | 打发他出去探险，记得带战利品回来——获得 勇者出征 | 无
嗦嗨！！！ | 一般事件 |  | 小精灵们不知道从哪弄来了一种散发奇异香味的石头，闻一闻，顿时感觉精神舒畅，工作效率都提高了，但你感觉他们的精神状态好像不太正常 | 挺好的，让他们闻吧——获得 异香石 | 万一有副作用呢，还是让他们别闻了——获得1个 激励 | 无
更美味的汤 | 一般事件 | 只会在第2关结束时触发 | 在烹饪时，2只小精灵失足掉进了汤里，直到汤被端上餐桌被才发现，巨人们却认为今天的汤更加好喝 | 安抚小精灵，让他们多注意——小精灵减2，获得3个 激励 | 这也是一种让汤变美味的方法——小精灵减2，获得 残酷的美味 | 无
这是小精灵首次同时对战两只怪兽 | 一般事件 |  | 两只巨大的吱吱闯入了我们的厨房，残忍的吃掉了我们的食材，必须要让他们付出代价。 | 把他们丢到汤里去——获得 炖煮吱吱 | 把他们扣押起来，让他们干活——获得2个员工 吱吱 | 无
闹鬼 | 一般事件 |  | 一位小精灵说家里闹鬼了，“昨天我在床上睡觉，然后就听到什么声音，然后，然后，哇——” | 去捉鬼——获得3个员工 幽灵 | 组建鬼杀队——获得2个 激励 | 无
孢子感染 | 进阶专属事件 | 蘑菇 | 你发现最近从事蘑菇采集的小精灵变得有一些奇怪，他们的皮肤变蓝，甚至长出了小蘑菇 | 立即开始隔离，优化采集流程——蘑菇岗位采集上限减五，产量增加30% | 不管，继续采集——小精灵减4，获得3个员工 蘑菇人 | 开发解药——获得1个 激励
好吃的小甜果 | 进阶专属事件 | 小甜果 | 小甜果，好吃，爱吃，当你发现的时候，有几个小精灵甚至因为偷吃的太多，连路都走不动了 | 狠狠的惩罚他们——小甜果产量增加30%，获得2个 疲倦 | 多吃一点也不怕——小甜果产量减20%，获得2个 激励 | 无
啊，好痛！ | 进阶专属事件 | 小刺球 | 有个小精灵在小刺球采集场里唱歌，唱的太难听了，小刺球们都抓狂了，开始攻击小精灵 | 把唱歌的人打一顿——小刺球产量加10% | 必须让你们见识一下什么是真正的音乐——50%小精灵数量减3，50%小刺球产量加40% | 无
神说，要有魔法叶 | 进阶专属事件 | 魔法叶 | 你看到一群小精灵围着魔法叶跳舞，嘴里叽里咕噜不知道说什么，他们肯定是被这该死的叶子蛊惑了。 | 异端！净化！——永久失去魔法叶采集岗位，获得5个 激励 | 于是就有了魔法叶——魔法叶可以同时生产四种风味，获得5个 疲倦 | 把他们全部打一顿——获得1个 激励
冷笑话 | 进阶专属事件 | 冰晶果 | 一名小精灵认为给冰晶果讲冷笑话能促进寒冷风味产出，经过测试，发现他讲的冷笑话确实很冷 | 让他去讲——冰晶果食材产量减30%，风味产量加10点 | 呵呵——获得1个 激励 | 无

## 员工一览
名称 | 特点 | 基础工作倍率 | 图片
小精灵 | 无 | 1.0
蘑菇人 | 蘑菇人会占用蘑菇岗位人口，一直生产蘑菇，玩家无法变更岗位 | 1.5
幽灵 | 不占用工作岗位 | 0.8
异世界勇者 | 无 | 3.0
吱吱 | 只能用于处理工作，会吃掉自身产出处理食材的10% | 2.5